### A tous les partenaires du projet

Contacts : 	Luc Trouche (luc.trouche@inrp.fr), responsable du projet pour le partenaire français

Licia Maia (liciaslm@hotmail.com), responsable du projet pour le partenaire brésilien

Ana Paula Jahn (anapjahn@gmail.com), coordinatrice de l’équipe de São Paulo

Iranete Lima (iranetelima@yahoo.com.br), coordinatrice de l’équipe de Recife

Fabrice Vandebrouck (vandebro@math.jussieu.fr), coordinateur de l’équipe de Paris7

Jana Trgalova (jana.trgalova@inrp.fr), coordinatrice de l’équipe de Lyon

Le bulletin d’information fera le point sur l’avancée du projet CAPES-COFECUB. Ce bulletin a pour objectif le lancement du travail scientifique et la proposition de premières échéances.

#### Rappel des responsabilités des axes scientifiques du programme

Nous avons maintenant fixé les responsabilités des différents axes scientifiques du projet (cf. tableau ci-dessous). Rappelons que le rôle des responsables d’un axe est la gestion et le suivi du travail sur cet axe (respect des délais, recueil des éléments pour les rapports intermédiaire et final…).

| Axe scientifique | Responsable brésilien | Responsable français |
| --- | --- | --- |
| Représentations sociales | Licia Maia liciaslm@hotmail.com | Aline Robert robert@math.uvsq.fr |
| Décisions didactiques | Iranete Lima iranetelima@yahoo.com.br | Jana Trgalova jana.trgalova@inrp.fr |
| TICE et documentation | Ana Paula Jahn anapjahn@gmail.com | Luc Trouche luc.trouche@inrp.fr |
| Transition secondaire/univ. | Marlene Alves Dias alvesdias@ig.com.br | Michèle Artigue artigue@math.jussieu.fr |

#### Lancement du travail scientifique

Nous vous proposons d’arrêter, pour chacun des quatre axes, un agenda de travail allant jusqu’à décembre 2010, date à laquelle nous devrons faire un premier bilan qui sera examiné pour la reconduction des deux dernières années du projet.

Nous invitons donc les binômes responsables de chaque axe de proposer avant le 30 avril une organisation du travail sur leur axe. Il s’agit plus précisément pour chaque axe de :

- préciser le plus possible les questions de recherche que l’on s’engage à étudier ;

- préciser la méthodologie du travail ;

- constituer un groupe des membres du projet qui travaillera plus particulièrement sur cet axe ;

- élaborer un calendrier d’avancement du travail allant jusqu’à décembre 2010.

N’hésitez pas à réagir par rapport à cette proposition.

30ème anniversaire de CAPES-COFECUB

Une manifestation à l’occasion de cet anniversaire aura lieu au mois de mai à Salvator de Bahia au Brésil. Notre projet sera présenté par Licia qui participera à cet événement (Licia, peux-tu confirmer s’il te plaît ?).

Nous devons réaliser ensemble un poster bilingue (cf. annexe 1). Licia, aidée par Ana Paula, coordonnera le travail de préparation de ce poster pour le côté brésilien et Jana pour le côté français. Nous vous envoyons déjà une première proposition du poster (en attaché). Envoyez vos remarques et suggestions à Licia, Ana Paula et Jana.

#### Espace de travail - rappel

Nous avons créé un espace de travail http://educmath.inrp.fr/Educmath/recherches/projets-de-recherche/cofecub/groupspace.2009-02-06.9261763662 sur le site EducMath de l’INRP nous permettant d’y déposer des documents de travail, de créer un forum pour poster des questions et commentaires… Ce bulletin, ainsi que les précédents, y sont déjà déposés. Pour pouvoir ouvrir des droits d’accès à cet espace, il faut être inscrit au site. Il suffit ensuite d’envoyer un mail à Jana (jana.trgalova@inrp.fr) avec votre identifiant qui vous ouvrira les droits d’accès.

Amicalement,

Ana Paula et Jana

Annexe 1

30ème anniversaire du CAPES-COFECUB

PROJET DE MODELE DE POSTER POUR LES PROJETS EN COURS

Dimensions proposées : h 1m x l 0,70m

30ème anniversaire

TITRE DU PROJET (2 langues)

Nom des deux responsables (photos d’identité souhaitées)

Laboratoires et institutions

Résumé dans chacune des deux langues :

Objectifs visés à la fin du projet :

Réalisations ou productions déjà obtenues ou en cours :

Missions réalisées dans chaque sens (durées et dates) :

Participants :

‐ noms et prénoms des chercheurs confirmés (universitaires, chercheurs ou postdocs)

‐ noms et prénoms des doctorants (brésiliens ou français) avec mention du sujet, du (des) directeur de thèse, de la source de financement, des cotutelles éventuelles et de la date escomptée de la soutenance

Observations (y compris difficultés éventuelles)

NB : graphiques ou figures sont autorisés avec légendes dans les deux langues

Hormis le titre, le résumé et les légendes d’illustrations, bilingues, les autres parties peuvent être en

français ou en portugais.